## Hoja2
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023
S295 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
2023 | [55 empty] | 2024
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
1. PLANEACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Designar por oficio a la servidora o servidor público que fungirá como Persona Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa | AEL | Oficio y ficha de datos | 1
1.2 Elaborar y entregar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), debidamente firmado a la Instancia Normativa | Instancia Ejecutora | PETCS | 1
1.3 Obtener la validación del PETCS por la Instancia Normativa | Instancia Ejecutora | Oficio/correo electrónico | 1
1.4 Diseñar material de difusión y capacitación | Instancia Ejecutora | Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, Cartel
1.5 Publicar en la pagina oficial de AEL, los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados y Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) | Instancia Ejecutora | Publicación en portal institucional/captura de pantalla
1.6 Elaborar el mecanismo para la captación de quejas, denuncias y sugerencias | Instancia Ejecutora | Diágrama de procedimiento
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1 Entregar los materiales de difusión y capacitación de Contraloría Social a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Comprobante de entrega
2.2 Constituir Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social
2.3 Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas
2.4 Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas
2.5 Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Bitacora
2.6 Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes de Comité
2.7 Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias | Instancia Ejecutora | Comprobante de entrega, captura de pantalla, fotografía, etc.
3. SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3.1 Captar, atender y canalizar las quejas, denuncias y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Oficio, Informe y Onedrive
3.2 Registrar en el SICS, los Apoyos, en el módulo Apoyos | Instancia Ejecutora | Reporte
3.3 Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro
3.4 Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas
3.5 Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados
3.6 Elaborar y entregar el informe final de resultados de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe | 1
Notas:
1. La Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los beneficiarios del PFSSE, al menos dos, la primera para la constitución del comité y la segunda para dar a conocer el informe de resultados de los comités de contraloría social.
2. La Instancia Ejecutora, deberá generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y operación incluidas en el PATCS y PETCS, ya que podrán ser requeridas.
3.Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo serán definidos por la Intancia Ejecutora, de conformidad con las características de operación del PFSEE en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos establecidos en este Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2023.
4. Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y del PFSEE, las condiciones específicas para la operación e implementación de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
5. Las actividades y tiempos de ejecución quedan sujetos a la medidas indicadas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.
6. Los periodos para el registro de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), estarán sujetos a que la Coordinación de Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP, habilite el sistemapara la Instancia Normativa e Instancias Ejecutoras.
Secretario de Educación Pública del Estado o Subsecretario de Educación Básica u homólogos
Persona Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  |  | 27: Persona Coordinadora Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial