## INF PTIE
INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTANCIA EJECUTORA
S295 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TABASCO
FECHA: Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2025
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO RESPECTO A LA META | % AVANCE | PERIODO PROGRAMADO (día/mes/año) | PERIODO O FECHA REAL (día/mes/año) | MONTO DE APOYO A CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMADO | MONTO DE APOYO A CONTRALORÍA SOCIAL EJECUTADO | EEVIDENCIA GENERADA | OBSERVACIONES
PROMOCIÓN
Designar a un enlace de la instancia ejecutora | Instancias ejecutoras | Ficha de designación de enlace de CS (oficio y ficha de identificación de datos) | 1 | 1 | 100% | 1/02/2024-31/032024 | 2024-02-06 |  |  | Oficio No. SE/SEB/075/2024
Acordar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Instancias ejecutoras | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | 1 | 100% | 1/06/2024-31/08/2024 | 2024-07-12 |  |  | Oficio No. SE/SEB/EECS/081/2024
Publicar en la página oficial de la AEL, los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa, y Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora validados). | Instancias ejecutoras | Link y captura de pantalla | 1 | 1 | 100% | 1/06/2024-30/09/2024 | 1/06/2024-30/09/2024 |  |  | Link y captura de pantalla
Elaborar el mecanismo para la captación de quejas, denuncias y sugerencias | Instancias ejecutoras | Diagrama de procedimiento | 1 | 1 | 100% | 1/06/2024-30/09/2024 | 1/06/2024-30/09/2024 |  |  | Diagrama de procedimiento
OPERACIÓN
Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancias ejecutoras | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa | 214 | 211 | 98.6% | 1/09/2024-31/12/2024 | 1/09/2024-31/12/2024 |  |  | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa
Capacitación al comité de contraloría social | Instancias ejecutoras | Eventos de capacitación (Minutas) | 17 | 17 | 100% | 26/08/2024-31/12/2024 | 26/08/2024-31/12/2024 | $ 23,250.00 | 18750 | Eventos de capacitación (Minutas)
Asesoría al comité de contraloría social | Instancias ejecutoras | Eventos de asesoría (Bitacora) | 1 | 0 | 0% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Eventos de asesoría (Bitacora)
Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora | Instancias ejecutoras | Reproducciones de material | 3021 | 3021 | 100% | 1/04/2024-31/08/2024 | 1/04/2024-31/08/2024 |  |  | Reproducciones de material
Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social | Instancias ejecutoras | Reproducciones de material | 3021 | 3021 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 | $12934,00 | 15551.15 | Reproducciones de material
Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Instancias ejecutoras | Reproducciones de material | 630 | 624 | 99.05% | 1/04/2024-31/08/2024 | 1/04/2024-31/08/2024 |  |  | Reproducciones de material
Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social | Instancias ejecutoras | Reproducciones de material | 630 | 624 | 99.05% | 1/09/2024-31/12/2024 | 1/09/2024-31/12/2024 | $21,816,00 | 18805 | Reproducciones de material
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de contraloría social | Instancias ejecutoras | Minutas | 214 | 211 | 98.6% | 26/08/2024-31/12/2024 | 26/08/2024-31/12/2024 | $8,000,00 | 0 | Minutas
Recopilación de informes del comité de contraloría social | Instancias ejecutoras | Informes de comité de contraloría social | 214 | 211 | 98.6% | 1/09/2024-31/12/2024 | 1/09/2024-31/12/2024 |  |  | Informes de comité de contraloría social
Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias | Instancias ejecutoras | Comprobante de entrega, captura de pantalla, fotografía, etc. | 1 | 1 | 100% | 1/08/2024-31/12/2024 | 1/08/2024-31/12/2024 |  |  | Comprobante de entrega
SEGUIMIENTO
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancias ejecutoras | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1 | 1 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado
Registrar la elaboración de materiales de difusión de las instancias ejecutoras | Instancias ejecutoras | Materiales de difusión de las IE registradas | 3021 | 3021 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Materiales de difusión de las IE registradas
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión | Instancias ejecutoras | Materiales de difusión distribuidos | 3021 | 3021 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Materiales de difusión distribuidos
Registro en el SICS de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Instancias ejecutoras | Materiales de Capacitación IE registrados | 630 | 624 | 99.05% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Materiales de Capacitación IE registrados
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación | Instancias ejecutoras | Materiales de capacitación distribuidos | 630 | 624 | 99.05% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Materiales de capacitación distribuidos
Registrar en el SICS los beneficios vigilados | Instancias ejecutoras | Beneficios registrados | 214 | 211 | 98.6% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Beneficios registrados
Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos | Instancias ejecutoras | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | 214 | 211 | 98.6% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados
Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social | Instancias ejecutoras | Eventos de capacitación registrados | 17 | 17 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Eventos de capacitación registrados
Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social | Instancias ejecutoras | Eventos de asesoría registrados | 1 | 1 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Eventos de asesoría registrados CAM 6
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Instancias ejecutoras | Reuniones Registradas | 214 | 211 | 98.6% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Reuniones Registradas
Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social | Instancias ejecutoras | Informes de comité de contraloría social registrados | 214 | 211 | 98.6% | 26/08/2024-31/12/2024 | 26/08/2024-31/12/2024 |  |  | Informes de comité de contraloría social registrados
Captar, atender y canalizar las quejas, denuncia y sugerencias | Instancias ejecutoras | Informe/Oficio | 2 | 2 | 100% | 2/09/2024-31/12/2024 | 2/09/2024-31/12/2024 |  |  | Oficio No. SE/SEB/EECS/008/2025 Y SE/SEB/EECS/129/2024
Elaborar y entregar el Informe final de resultados de las actividades de Contraloría Social | Instancias ejecutoras | Informe | 1 | 1 | 100% | 2/12/2024-31/12/2024 | 2/12/2024-31/12/2024 |  |  | Informe
Gonzalo Mario Martinez Gomez Subsecretario de Educación Básica
Rosa Esbayde León Villaverde Persona Enlace Estatal de Contraloría Social | [7 empty] | María Eugenia Deantes Salazar Coodinadora Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial
Nota:
1. Las evidencias generadas, deberán estar alojadas en el OneDrive en sus resptectivas carpetas
INCLUIR LOGO DE LA ENTIDAD

## ACCIONES
INFORME FINAL DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 S295 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TABASCO
1.-¿Qué acciones implementaron para dar seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones con las personas beneficiarias y comités?
Se implemento utilizar capacitaciones virtuales para el apoyo al llenado de los anexos de la guia operativa y con el apoyo del OEC se tuvieron algunas visitas para dar seguimiento de los asuntos acordados por los comites. Asimismo se le pidio el apoyo al servidor publico municipal, que es el director de cada servicio que se realizara el seguimiento posterior a la conformacion del comite.
2.-¿Qué acciones implementaron en el programa para dar atención a las peticiones, quejas y denuncias presentadas por los comités y personas beneficiarias:
3.-Recibieron apoyo por el Órgano Estatal de Control? En caso afirmativo, detallar en que fueron apoyados:
Si recibimos el apoyo del OEC, en Capacitacion a servidor publico que fue dirigido a supervisores de zona, se le dio capacitacion a 6 CAM del estado, asimismo se nos apoyo en la conformacion de comite, recopilacion de informe, en materiales de difusion y atencion a quejas para los 6 CAM focalizados.
4.-Rezalizar el concentrado de las Incidencias del 2024.
| QUEJAS |  | DENUNCIAS |  | SUGERENCIAS | TOTAL INCIDENCIAS
Captadas | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Canalizadas | [5 empty] | 0
Atendidas | [5 empty] | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ESTATUS | [5 empty] | EVIDENCIA
Sin atención | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
En proceso | [5 empty] | 0
Cerrada | [5 empty] | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
RESPONSABLE DE ATENCIÓN
Programa en el Estado | [5 empty] | 0
Programa Federal | [5 empty] | 0
Organo Estatal de Control | [5 empty] | 0
Enlace Estatal de Contraloría Social | [5 empty] | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
MEDIO DE RECEPCIÓN
A través del Comité de Contraloría Social | [5 empty] | 0
En las Oficinas de la Contraloría Social | [5 empty] | 0
A través de la Coordonación Estatal del Programa | [5 empty] | 0
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC). | [5 empty] | 0
Órgano Estatal de Control. | [5 empty] | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
MOTIVO DE LA QUEJA
El comité de CS no recibió capacitación
No se tiene información del programa
El apoyo no se entregó en las fechas y lugares programados
El apoyo se recibió incompleto
El apoyo no se recibió
No se llevó a cabo la Contraloría Social del Programa Federal
Mal trato por parte de los servidores públicos al Comité de Contraloría Social
Falta de igualdad entre mujeres y hombres en las acciones del programa
Mala calidad de los apoyos (productos o servicios)
La comprobación del recurso no es transparente
Otro:
TOTAL
MOTIVO DE LA DENUNCIA
El apoyo o servicio no se entrego al beneficiario
Se condicionó la entrega del apoyo (económico/especie/servicio)
El programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos al objetivo
Otro:
TOTAL
MOTIVO DE LA SUGERENCIA
Mejorar los tiempos de entrega del beneficio
Mejorar la calidad de los apoyos
Mejorar la capacitación de los CCS
Otro:
TOTAL
Rosa Esbayde León Villaverde |  |  |  | María Eugenia Deantes Salazar
Nombre y Firma de la Persona Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  |  | Nombre y Firma de la Coordinadora Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial
Nota:
1.Las incidencias que se asentadas en este informe deberán corresponder a las alojadas en el OneDrive (númeral 12-carpeta Seguimiento), en donde deberán estar tanto las registradas en las minutas de las reuniones e informes del los CCS, así como las registradas por medio del mecanismo de captación de la entidad federativa.
2. Las evidencias generadas en las incidencias, deberán estar alojadas en el OneDrive en la carpeta del informe de QDS.