## PETIE
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTANCIA EJECUTORA
S295 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TABASCO
[5 empty] | FECHA: | Villahermosa Tabasco a 10 de junio de 2025
ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | MONTO DE APOYO A CONTRALORÍA SOCIAL | OBSERVACIONES
1. PROMOCIÓN
1.1 Designar a un enlace de la instancia ejecutora | Oficio y ficha de identificación de datos del enlace de contraloría social | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-30
1.2. Acordar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora y oficio de aprobación de la IN | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-30
1.3. Publicar en la página oficial de la AEL, los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa, y PTIE) validados. | Link y captura de pantalla | 1 | 2025-04-01 | 2025-06-30
1.4. Elaborar el mecanismo para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias | Diagrama de procedimiento | 1 | 2025-04-01 | 2025-06-30
2. OPERACIÓN
2.1 Promover la constitución de comités de contraloría social. | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa |  |  |  |  | Para el componente 1 , se conformará comités con docentes (SP), para 3 diplomados los cuales son: 1. Diagnóstico e Intervención de alumnos con TEA (DISC), 2.Intervención Neuropsiológica en el Aula para Alumnos con Trastornos del Desarrollo (DISC) , 3. Estrategias Docentes Diversificadas y Necesidades de Aprendizaje en Adolescentes con Aptitudes Sobresalientes(AS), y 5 talleres, los cuales son : 1. Intervención Psicoeducativa TEACCH, SAAC y TIC (DISC), 2. BANFE, Diagnóstico e Intervención (DISC), 3. Atención Educativa para Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes , 4. Orientaciones Educativas para la Escuela y la Familia en la Atención de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes y 5. Adaptaciones Curriculares y Pedagógicas: Doble Excepcionalidad (AS) Para el componente 2 se conformará 4 comités de Padres de familia (PF) para cada uno de los evetos de: 1.Estimulación con Robots para la Atención de Alumnos con TEA (DISC), 2. Psicomotricidad Inclusiva en los Centros de Atención Múltiple (Exatlón Estatal) (DISC), 3. Curso de programación (AS) y 4.Curso de Robotica (AS) Para el Componente 3, Se conformará comites conformados por Padres de familia (PF) para CAM y para USAER y UAEBH comité con Docentes (SP) ; Siendo: 27 CAM, 174 USAER, y 2 UAEBH .
2.2 Capacitación al comité de contraloría social | Eventos de capacitación
2.3 Asesoría al comité de contraloría social | Asesoría (Bitácora)
2.4 Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora | Materiales Elaborados
2.5 Reproducción de materiales de difusión de instancia ejecutora | Reproducción de materiales
2.6 Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social | Material entregado
2.7 Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Materiales elaborados
2.8 Reproducción de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Reproducciones de material
2.9 Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social | Material entregado
2.10 Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de contraloría social | Minutas
2.11 Recopilación de informes del comité de contraloría social | Informes de comité de contraloría social
2.12 Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias | Comprobante de entrega, captura de pantalla, fotografía, etc.
SEGUIMIENTO
3.1 Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado
3.2 Registrar en el SICS la elaboración de materiales de difusión de las | Materiales de difusión de las IE registradas
3.3 Registrar en el SICS la reproducción de materiales de difusión de las Instancias Ejecutoras | Materiales de difusión asignados
3.4 Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión | Materiales de difusión distribuidos
3.5 Registro en el SICS de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Materiales de Capacitación IE registrados
3.6 Registrar en el SICS la reproducción de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Materiales de capacitación asignados
3.7 Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación | Materiales de capacitación distribuidos
3.8 Registrar en el SICS los beneficios vigilados | Beneficios registrados
3.9 Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados
3.10 Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social | Eventos de capacitación registrados
3.11 Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social | Eventos de asesoría registrados
3.12 Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Reuniones Registradas
3.13 Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social | Informes de comité de contraloría social registrados
Secretaria/o de Educación Pública del Estado o Subsecretaria/o de Educación Básica u homólogos
Persona Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  |  |  | Coodinadora/or Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial